## Dự toán chi phí dự án
Dự toán chi phí dự án
Các hạng mục của WBS | Đơn vị/giờ | Chi phí/ đơn vị/giờ | Tổng số | Tổng cộng WBS cấp độ 2 | Tổng số %
1. Quản lý dự án |  |  |  | 38000000 | 65.92%
Người quản lý dự án | 200 | 100000 | 20000000
Các thành viên trong nhóm quản lý dự án | 360 | 50000 | 18000000
Nhà thầu(10% phát triển và kiểm thử phần mềm) |  |  | 608500
2. Chuẩn bị |  |  |  | 10500000 | 18.22%
2.1 Tên miền | 1 | 500000 | 500000
2.2 Máy chủ | 1 | 10000000 | 10000000
3.Xây dựng website |  |  |  | 3850000 | 6.679%
3.1 Cấp phép cho website |  | 850000 | 850000
3.2 Phát triển website |  | 3000000 | 3000000
4.Kiểm thử(10% tổng chi phí phần cứng và website) |  |  | 3085000 | 3085000 | 5.352%
5. Chi phí hỗ trợ
Chi phí đi lại | 4 | 200000 | 800000
Hỗ trợ thành viên nhóm dự án | 4 | 200000 | 800000
Tổng số |  |  | 57643500
6.Dự trữ |  |  | 5000000
Tổng chi phí dự án ước tính |  |  | 62643500

## Dự toán phát triển phần mềm
Dự toán phát triển phần mềm
1.Ước tính nhân công | Đơn vị/giờ | Chi phí/Đơn vị/giờ | Tổng số
Ước tính nhân công của đội xây dựng và thiết kế website | 308 | 50000 | 15400000
Ước tính thành viên nhóm dự án | 360 | 50000 | 18000000
Tổng ước tính nhân công |  |  | 33400000
2.Uớc tính điểm chức năng | Số lượng | Hệ số chuyển đổi | Điểm chức năng
Đầu vào bên ngoài | 5 | 3 | 15
Tệp giao diện bên ngoài | 2 | 5 | 10
Đầu ra bên ngoài | 3 | 4 | 12
Truy vấn bên ngoài | 6 | 3 | 18
Tổng điểm chức năng |  |  | 55
Tổng số giờ lao động (2 giờ/điểm chức năng) |  |  | 110
Chi phí/giờ lao động | 100000
Tổng cộng | 11000000

## Ước tính chi phí khi kết thúc
Ước tính chi phí khi kết thúc dự án sau 3 tháng
Hạng mục | Ngân sách |  | Chi phí phát sinh |  | Ước tính thêm chi phí |  | EAC | CV | %
| Giờ | Chi phí | Giờ | Chi phí | Giờ | Chi phí
Phát triển nội dung |  | 2000000 |  |  |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 0%
Phát triển và bảo trì website |  | 3000000 |  | 2000000 |  | 2000000 | 4000000 | -1000000 | -33.33%
Chi phí nhân công | 150 | 50000 | 130 | 40000 | 10 | 50000 | 90000 | -40000 | -80%
Quảng cáo |  | 5000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 | 2000000 | 40%
Total |  | 10050000 |  | 2040000 |  | 7050000 | 9090000 | 960000 | 9.552%